**REQUETE DE FINANCEMENT**

**UNICEF MADAGASCAR**

**DATE :**

**REQUETE No :**

**1. Description**

|  |
| --- |
| **Programme :** COMMUNICATION POUR LE DEVELOPPEMENT (C4D)  **Projet : IR 3 -** Communication en période d’urgence  **CAPITALISATION ET MISE A JOUR DE LA STRATEGIE DE COMMUNICATION SECHERESSE + PREPARATION CYCLONE ET INONDATION EN TERMES DE COMMUNICATION**  **Activité(s) :**   * Atelier de partage, de capitalisation et de mise à jour de la stratégie de communication au niveau régional - alea sécheresse * Préparation des activités de communication GRC au niveau des districts à risques cyclone et inondation (Antalaha et Manakara)   **Résultats attendus :**   * Les réseaux en communication GRC au niveau des Districts d'Antalaha et de Manakara sont mis en place * Les membres du réseau en communication GRC sont briefés et disponibles de suite pour la conduite des RAPID ASSESSMENT cyclone et inondation * Des exercices de simulation en termes de communication pour l'alea cyclone et inondation sont effectués au niveau des districts à risque * Les outils/supports de communication relative à la préparation du cyclone et inondation sont pré positionnés au niveau des districts concernés * La stratégie de communication relative à l'aléa sécheresse est mise à jour * Un rapport final capitalisant les interventions de la communication dans le sud est validé intégrant également les leçons apprises   **Période et durée :** Décembre 2017  **Lieu :**   * Régions Anosy, Androy et Atsimo Andrefana(Districts Ampanihy, Betioky, Taolagnaro, Amboasary, Ambovombe, Tsihombe, Beloha et Bekily) * Régions SAVA et Vatovavy Fitovinany (Districts Antalaha et Manakara)   **Montant**: **68 057 525** **MGA** (SOIXANTE HUIT MILLIONS CINQUANTE SEPT MILLE CINQ CENT VINGT CINQ ARIARY).  **Organisme Responsable** **:** BNGRC (Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes)  **Premier responsable (nom, adresse, tel, mail) :** VENTY Thierry, Secrétaire Exécutif, Bureau National de Gestion des Risques et des Catastrophes (BNGRC) Route du Mausolée Antanimora, 101 Antananarivo – Madagascar, [thierry.venty@yahoo.fr](mailto:thierry.venty@yahoo.fr), [sp.bngrc@bngrc.mg](mailto:sp.bngrc@bngrc.mg), tél:[(+261) 34 49 555 03](tel:%28%2B261%29%2034%2049%20555%2003) |

**2. Activités spécifiques liées à l’activité et Bénéficiaires de la présente requête**

|  |
| --- |
| **2.1. Contexte et justification de l’activité :**  Pour faire face à la situation d’urgence dans le GRAND SUD, des stratégies ont été élaborées en se basant sur les résultats des évaluations rapides effectués en Novembre 2016. En ce sens, des actions en communication ont été mises en œuvre pour chaque district concerné. Ces interventions répondent aux objectifs suivants :   * Atténuer les impacts de la sécheresse sur les ménages et surtout les plus vulnérables les femmes enceintes, allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. * Renforcer la résilience de la population affectée à travers la mise en œuvre des actions de communication (sensibilisation sur les comportements clés) * Promouvoir le changement de comportements de la communauté en mutualisant les canaux de communication disponible et pertinent.   Ces actions de communication ont apporté leur fruit. Ainsi, il est important de capitaliser les leçons apprises, les bonnes pratiques et de s’enrichir des ces expériences terrain pour mettre à jour la strategie de communication alea sécheresse avec la participation des acteurs régionaux et locaux dans le cadre d’un atelier.  Par ailleurs, se basant également sur les perspectives climatiques 2017- 2018 publiées par la Direction Générale de la Météorologie, les Districts à risque cyclone - inondation ont été priorisés dont Manakara et Antalaha en vue de renforcer l’état de préparation en cas de catastrophes.  Cette phase préparatoire consiste à mettre en place les réseaux en communication GRC au niveau des Districts à risque et de briefer les membres du réseau en communication ainsi constitué sur la conduite des rapid assessment suivant l’outil CHAT.  Ce sera l’opportunité d’évaluer les ressources et dispositifs en communication disponibles au niveau de ses districts et de pré-positionner des supports de communication en vue de mieux coordonner les actions de réponses en communication.  **2.2. Objectifs**   * Renforcer la préparation des actions de communication pour faire face à la saison cyclonique 2017 -2018 * Partager les bonnes pratiques, ressortir les leçons apprises, capitaliser les acquis et formuler des recommandations en vue de mettre à jour la stratégie de communication aléa sécheresse.   **2.3. Description détaillée de l’activité avec explication de la stratégie de mise en œuvre**   * Mise à jour de la stratégie de communication pour l’alea sécheresse en se basant sur les retours d’expériences (leçons apprises, acquis,…) * Mise en place des réseaux en communication GRC au niveau des districts à risque qui sera une structure opérationnelle en charge de coordonner et de mettre en œuvre les actions de communication * Formation et briefing sur la conduite des évaluations rapides en communication selon l’outil CHAT * Exercice de simulation appliqué en communication face à situation d’urgence (scénario cyclone inondation) en vue de renforcer la préparation et la coordination des actions de communication * Pré-positionnement des outils et supports de communication avec un plan de dissémination |

**3. LIEU EXACT ET DATE DU DEROULEMENT DE L’ACTIVITE**

|  |
| --- |
| * **6 au 10 décembre 2017 :** Atelier de partage, de capitalisation et de mise à jour de la stratégie de communication – aléa sécheresse à Fort-Dauphin * **14 au 20 décembre 2017 :** Préparation des actions de communication pour l’aléa cyclone et inondation à Antalaha et Manakara |

**4. LISTE, PROFIL ET NOMBRE DES PARTICIPANTS**

|  |
| --- |
| * Equipe centrale * Fort-Dauphin : 8 personnes dont 1 BNGRC, 1 MCRI, 1 MID, 1 MSANP, 1 MJS, 1 MEAH, 1 ONN, 1 METEO * Antalaha/Manakara : 10 personnes dont 2 BNGRC, 2 METEO, 2 MCRI, 1 MSANP, 1 MEEH, 2 MID * Acteurs locaux * Fort-Dauphin : 52 personnes dont 3 Préfets, 3 Chefs de Région, 8 Chefs de District, 1 Maire CU Fort-Dauphin, 18 Directions régionales, 5 membres réseaux communication GRC, 2 antennes régionales BNGRC, 3 OSC, 3 Secteurs privés, 3 ORN et 3 ONGs/Associations * Antalaha/Manakara : 60 dont 3 personnes par district – 2 régionaux et 1 local - : membre réseau en communication GRC) |

**5. PRINCIPAUX PARTENAIRES**

|  |
| --- |
| * MCRI, MEEH, MSANP, MJS, ONCD et ONN * Réseau de Communication GRC * Régions concernées * Districts concernés * UNICEF |

**6. BUDGET DETAILLE** (voir annexe)